## 6月报
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年6月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.0295 | 0.0999 | 0.006 | 0.0657 | 65.77% | 1.0265 | 0.5992 | 99.71% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片45片，占总量的94%。
2 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.0945 | 0.0032 | 0.1389 | 147% | 1.1628 | 0.8089 | 86.78% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%，梁片安装50片，占总量的73.5%%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的94.6%,面层完成总量的90.1%
3 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.1502 |  | 0.2004 | 133.4% | 1.8365 | 1.6263 | 87.86% | 5165 | 累计完成：路基土石方47.24万立方米，占总量的100%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。主体工程已基本完工
4 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 0.3951 |  | 0.6227 | 157.6% | 3.6116 | 2.5823 | 93.4% | 8168 | 累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的100%，路面基层完成总量的100%，路面下面层完成总量的100%，路面上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成24片，占总量的100%,梁片安装24片，占总量的100%。
5 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.247 | 0.1617 | 0.2608 | 20.91% | 1.9646 | 1.4888 | 33.85% |  | 累计完成：路基土石方195万立方米，占总量的100%；涵洞完成115道，占总量的98%；路面垫层完成14.3万平，占总量的16.9%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 2.8 | 0.1684 | 0.5006 | 17.88% | 1.431 | 0.521 | 7.307% |  | 累计完成：路基土石方21.18万方，挡防工程6.82万立方米，涵洞25道；桥梁桩基543米，梁板预32片，安装20片。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 1.3 | 0.0112 | 0.0225 | 1.731% | 0.0225 | 0.0225 | 0.1095% |  | 累计完成：路基土石方3.45万方,；挡防工程完成0.05万方。
8 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 2.3 | 0.1879 | 0.407 | 17.7% | 0.407 | 0.307 | 1.826% |  | 累计完成：路基土石方0.3万方，挡防工程0.89万方；桥梁桩基2根
9 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 0.7 | 0.0904 | 0.2945 | 42.07% | 0.2945 | 0.2445 | 4.311% |  | 累计完成：路基土石方4.45万方，占总量的33.1%；桥梁桩基26根，占总量的48.1%；隧道掘进71米占总量6420米的1.1%。
10 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 3 | 0.1604 | 0.2293 | 7.643% | 0.2293 | 0.2293 | 1.023% |  | 累计完成：路基土石方13.18万方，占总量的9.3%，挡防工程0.69万方，占总量的3.3%；桥梁桩基完成1根。
11 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 2.5 | 0.2014 | 0.3081 | 12.32% | 0.3081 | 0.3081 | 2.687% |  | 累计完成：路基土石方完成25.4万方，占总量的6.4%；挡防完成0.016万方，占总量的0.07%。
12 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 7 | 0.5625 | 0.6329 | 9.041% | 0.6329 | 0.1329 | 1.897% |  | 累计完成：路基土石方6.38万方，占总量的4%；桥梁桩基完成12根，占总量的4.7%。
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5 | 0.4863 | 1.4381 | 28.76% | 9.0796 | 7.2324 | 42.39% | 11675 | 累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程45.23万立方米,占总量的94%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成44%，底基层完成49.7%，基层完成47.9%，下面层完成27.1%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制181片，占总量的64.4%，安装130片，占总量的46.3%；隧道掘进2339米，占总量5839米的40.1%，二衬1872米占总量5839米的32.1%。
14 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.7306 | 0.3971 | 0.7906 | 21.19% | 4.9625 | 4.1625 | 42.03% |  | 累计完成：路基土石方224.7万方，占总量的85%；挡防工程15.7万方，占总量的71.8%；涵洞工程完成总量的100%；路面底基层完成总量的53.4%，基层完成总量的52%，下面层完成总量的18.6%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的100%，安装95片，占总量的100%.
15 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.889 | 0.3642 | 0.7614 | 26.36% | 4.0699 | 3.3699 | 41.67% |  | 累计完成：路基土石方95.11万方，占总量的41.5%，挡防工程18.36万方，占总量的69.4%；涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的40.3%，基层完成总量的37.5%，下面层完成总量的29.2%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成61片，占总量的71.7%，安装60片，占总量的70.6%。
16 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.54 | 0.1378 | 0.6969 | 45.25% | 1.8224 | 1.3724 | 42.28% |  | 累计完成：路基土石方103.9万方，占总量的94.8%，挡防工程11.25万方,占总量的86.5%，涵洞完成35道，占总量的49.3%；路面底基层完成总量的22%，基层完成总量的21.7%；桩基完成88根，占总量的100%，梁板预制30片，占总量的48.4%，安装12片，占总量的19.4%。
17 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 5.5 | 0.5008 | 1.419 | 25.8% | 2.2822 | 1.5822 | 8.854% |  | 累计完成：路基土石方95.25万方，占总量的41.3%，挡防工程13.04万方，占总量的38%，涵洞完成总量的31.7%；桥梁桩基完成167根，占总量的36.9%，梁板预制4片；隧道掘进141米，占总量8448的1.7%。
18 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 3 | 0.4063 | 1.1654 | 38.85% | 1.1654 | 0.8954 | 11.22% |  | 累计完成：路基土石方180.4万方，占总量的43.5%,涵洞完成总量的27.3%；桥梁桩基62根，占总量的36%，梁板预制20片，占总量的7.5%。
19 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.5 | 0.1497 | 0.2036 | 8.144% | 0.2036 | 0.2036 | 2.555% |  | 累计完成：路基土石方35.73万方，占总量的21.1%，挡防工程0.79万方，占总量的5.4%，涵洞完成总量的6%；桥梁桩基完成4根，占总量的3.2%。
20 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 1.7 |  |  | 0% |  |  | 0%
21 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.6 | 0.0192 | 0.1673 | 27.88% | 0.1673 | 0.1673 | 2.982% |  | 累计完成：挡防工程2.74万方,涵洞1道。
22 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3 | 0.0868 | 0.2855 | 9.517% | 0.2855 | 0.1855 | 0.6811% |  | 累计完成：路基土石方4.95万方，挡防工程2万方
合计 |  |  | 296.1531 | 51.0463 | 4.1013 | 10.6112 | 20.79% | 36.9657 | 28.042 | 12.48% | 31266
| 制表： |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  |  | 分管领导：
Note on M20: xtzj: 因为本月指挥部对挡防工程总量进行了调整，完成总量比例也随之发生变化；桥梁桩基也是如此
Note on M18: xtzj: 因本月指挥部对变更后的数量进行了调整，涵洞完成比例因此调整，桥梁梁板数量进行了调整。
Note on M17: xtzj: 指挥部对变更后数量进行了更新

## 10月报
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年10月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.0295 | 0.0999 |  | 0.1087 | 108.8% | 1.0295 | 0.6422 | 100% | 2688 | 主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。
2 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.0945 |  | 0.1852 | 196% | 1.2091 | 0.8552 | 90.23% | 3570 | 主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。
3 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.1502 |  | 0.2004 | 133.4% | 1.8365 | 1.6263 | 87.86% | 5165 | 主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。
4 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 0.3951 |  | 0.6227 | 157.6% | 3.6116 | 2.5823 | 93.4% | 8168 | 主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。
5 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.247 | 0.1844 | 1.5055 | 120.7% | 3.2093 | 2.5702 | 55.3% |  | 累计完成：路基土石方195万立方米，占总量的100%；涵洞完成118道，占总量的100%；路面级配碎石垫层完成总量的100%，底基层完成总量的88%，基层完成总量的5%；梁板预制完成36片，占总量的100%，梁板安装24片，占总量的66%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 2.8 | 0.1134 | 1.4895 | 53.2% | 2.4199 | 1.0099 | 12.36% |  | 累计完成：路基土石方34.61万方，挡防工程11.05万立方米，涵洞25道；路面垫层完成2.7万平方米,底基层完成2.7万平方米；桥梁桩基543米，梁板预34片，安装34片。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 1.3 | 0.0133 | 0.2521 | 19.39% | 0.2521 | 0.1021 | 1.227% |  | 累计完成：路基土石方12.44万方,；挡防工程完成1.67万方。
8 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 2.3 | 0.2198 | 1.6955 | 73.72% | 1.6955 | 0.8455 | 7.609% |  | 累计完成：路基土石方9.76万方，挡防工程6.82万方，涵洞2道；桥梁桩基40根；隧道掘进56米。
9 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 0.7 | 0.1098 | 0.8758 | 125.1% | 0.8758 | 0.6758 | 12.82% |  | 累计完成：路基土石方7.61万方，占总量的56.5%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基47根，占总量的87%；隧道掘进796米占总量6420米的12.4%，二衬284米，占总量6420米的4.4%。
10 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 3 | 0.0983 | 1.541 | 51.37% | 1.541 | 0.7193 | 6.877% |  | 累计完成：路基土石方57.6万方，挡防工程4.4万方，涵洞完成45道；桥梁桩基完成26根。
11 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 2.5 | 0.6699 | 3.1253 | 125% | 3.1253 | 2.6073 | 27.26% |  | 累计完成：路基土石方完成188.1万方，占总量47.3%；挡防完成9.41万方，占总量的37%；桥梁桩基成孔78根，占总量的47%；涵洞完成85道，占总量的34.8%；梁板预制完成23片，占总量的7.2%。
12 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 7 | 1.3389 | 4.1075 | 58.68% | 4.1075 | 2.3694 | 12.31% |  | 累计完成：路基土石方22.51万方，占总量的14%，挡防工程17.24万方，占总量的73%，涵洞完成3道，占总量的2%；桥梁桩基完成114根，占总量的41.7%，梁板预制7片，占总量的3.1%。隧道掘进276米，占总量10184米的2.7%。
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5 | 0.4148 | 3.1381 | 62.76% | 10.7796 | 8.7324 | 50.32% | 11675 | 累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程46.78万立方米,占总量的97.2%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成92%，底基层完成92%，基层完成92%，下面层完成60%，上面层完成2.1%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制252片，占总量的89.7%，安装182片，占总量的64.7%；隧道掘进3416米，占总量5839米的58.5%，二衬2906米占总量5839米的49.7%
14 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.7306 | 0.8305 | 3.6125 | 96.83% | 7.7844 | 6.7719 | 65.93% |  | 累计完成：路基土石方226.29万方，占总量的100%；挡防工程19.25万方，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%，上面层完成71.45%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的100%，安装95片，占总量的100%.
15 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.889 | 0.5431 | 2.887 | 99.93% | 6.1955 | 5.3581 | 63.44% |  | 累计完成：路基土石方123.85万方，占总量的100%，挡防工程23.95万方，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的77.4%，上面层55.9%；桥梁桩基完成100%，梁片预制100%，安装85片，占总量的100%。
16 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.54 | 0.1864 | 1.3673 | 88.79% | 2.4928 | 1.95 | 57.84% |  | 累计完成：路基土石方121.2万方，占总量的100%，挡防工程13.05万方,占总量的98.8%，涵洞完成50道，占总量的80.6%；路面底基层完成总量的59%，基层完成总量的59%，下面层完成总量的0.63%；桩基完成88根，占总量的100%，梁板预制56片，占总量的90.3%，安装39片，占总量的62.9%。
17 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 5.5 | 0.507 | 3.2523 | 59.13% | 4.1155 | 3.1155 | 15.97% |  | 累计完成：路基土石方145.04万方，占总量的62.8%，挡防工程21.08万方，占总量的61.4%，涵洞完成总量的58.3%；路面垫层完成9.3%；桥梁桩基完成332根，占总量的73.3%，梁板预制98片，占总量的23.7%；隧道掘进623米，占总量8448的7.4%，二衬完成149米，占总量的1.8%。
18 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 3 | 0.4291 | 3.9677 | 132.3% | 3.9677 | 3.0977 | 38.19% |  | 累计完成：路基土石方357.8万方，占总量的89.9%,挡防工程7.62万方，占总量的80.4%，涵洞完成总量的94.1%；路面垫层完成43.3%，底基层31.3%，基层28%，下面层7.1%；桥梁桩基172根，占总量的100%，T梁预制20片，占总量的100%，T梁安装3片，占总量的15%，空心板预制268片，占总量的100%，安装254片，占总量的94.8%。
19 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.5 | 0.2366 | 2.2377 | 89.51% | 2.2377 | 1.7573 | 28.08% |  | 累计完成：路基土石方124.85万方，占总量的76.7%，挡防工程15.49万方，占总量的81%，涵洞完成总量的80%；路面垫层完成总量的41%,底基层完成21%，基层完成8%；桥梁桩基完成118根，占总量的93.6%，梁片预制61片，占总量的56.5%。
20 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 1.7 |  |  | 0% |  |  | 0%
21 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.6 | 0.039 | 0.4078 | 67.97% | 0.4078 | 0.2078 | 7.269% |  | 累计完成：路基土石方完成2.59万方，挡防工程3.15万方,涵洞6道；桥梁桩基完成4根，梁板预制2片。
22 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3 | 0.2732 | 1.0745 | 35.82% | 1.0745 | 0.4945 | 2.563% |  | 累计完成：路基土石方13.03万方，挡防工程4.79万方，涵洞10道；梁板预制21片。
合计 |  |  | 296.1531 | 51.0463 | 6.2075 | 37.6541 | 73.76% | 63.9686 | 48.0907 | 21.6% | 31266
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  |  | 分管领导：