## 6
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年6月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 10 | 1.2549 | 4.6413 | 46.41% | 11.3669 | 8.1288 | 34.08% | 累计完成：路基土石方71.24万方，占总量的44.2%，挡防工程33.14万方，占总量的99.1%，涵洞完成131道，占总量的87%；路面底基层完成27.8%，基层完成16.1%，下面层2.3%；桥梁桩基完成287根，占总量的99.3%，梁板预制122片，占总量的54.2%,安装58片，占总量的25.8%。隧道掘进3644米，占总量10184米的35.8%，二衬完成2728米，占总量的26.8%。 | 0.2
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 5.3739 | 0.3537 | 1.235 | 22.98% | 3.2576 | 2.2359 | 14.54% | 累计完成：路基土石方86.72万方，占总量的61.3%，挡防工程9.9万方，占总量的47.3%，涵洞完成55%；路面底基层完成总量的32.6%，基层完成25.7%，下面层完成15.6%；桥梁桩基完成52根，占总量的63.4%,梁板预制17片，占总量的18.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 2.5952 | 0.287 | 0.9167 | 35.32% | 0.9167 | 0.7167 | 24.92% | 累计完成：路基土石方55.1万方，占总量的45.4%，挡防工程6.97万方，占总量的47%，涵洞完成33.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.9806 | 0.0975 | 0.7214 | 36.42% | 1.7498 | 1.5498 | 25.62% | 累计完成：路基土石方7.8万方，占总量的58%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进2399米，占总量6420米的37.4%，二衬1744米，占总量6420米的27.2%
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4 | 0.1571 | 0.5939 | 14.85% | 0.5939 | 0.2939 | 1.993% | 累计完成：挡防工程1.12万方，占总量的2%；桥梁桩基完成1根。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.936 | 0.3322 | 0.9036 | 46.67% | 3.1859 | 2.0759 | 16.27% | 累计完成：路基土石方76.93万方，占总量的25.1%，挡防工程14.23万立方米，占总量的33.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%；桥梁桩基42根，占总量的37.3%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进238米，占总量7030米的3.4%，二衬60米。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.3107 | 0.0416 | 0.0708 | 22.79% | 0.3509 | 0.2009 | 1.708% | 累计完成：路基土石方17.27万方,挡防工程完成3.66万方。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 4 | 0.49 | 1.6581 | 41.45% | 4.9096 | 4.396 | 42.82% | 累计完成：路基土石方完成336万方，占总量84%；挡防完成14.59万方，占总量的64%；桥梁桩基134根，占总量的81%；涵洞完成198道，占总量的81%；梁板预制完成92片，占总量的29%；路面垫层完成总量的34%，底基层完成总量的17%，基层完成总量的1%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 0.6447 | 0.1675 | 0.4798 | 74.42% | 3.6713 | 3.0312 | 63.26% | 累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的100%，基层完成总量的89%,下面层完成总量的33%
10 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 4.4957 | 0.1461 | 0.3964 | 8.817% | 2.0237 | 1.2737 | 9.082% | 累计完成：路基土石方19.6万方，占总量的6.3%，挡防工程11.28万方，占总量的17.1%，涵洞2道；桥梁桩基55根，占总量的15.8%；隧道掘进161米，占总量3350米的4.8%，二衬完成72米，占总量的2.1%
11 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.4 | 0.0304 | 0.1375 | 9.821% | 0.6116 | 0.4116 | 10.9% | 累计完成：路基土石方完成10.59万方，挡防工程5.99万方,涵洞完成15道；路面基层完成2.3万平方米；桥梁桩基完成14根，梁板预制9片，安装9片。
12 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 4.7252 | 1.0766 | 2.6139 | 55.32% | 8.2456 | 7.1456 | 31.99% | 累计完成：路基土石方230.3万方，占总量的99.8%，挡防工程33.5万方，占总量的97.5%，涵洞完成总量的87.7%；路面垫层完成74%，底基层完成74%，基层完成74%，下面层完成31%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制248片，占总量的59.9%，梁片安装202片，占总量的48.8%；隧道掘进1464米，占总量8448的17.3%，二衬完成871米，占总量的10.3%。
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 2.3 | 0.2222 | 0.7759 | 33.73% | 12.6637 | 10.5665 | 59.12% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4359米，占总量5839米的74.6%，二衬4109米占总量5839米的70.4%。路面垫层完成100%，底基层完成99.9%，基层完成99.8%，下面层完成97.5%，上面层完成67.3%；
14 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3.4026 | 0.1043 | 0.2129 | 6.257% | 1.4126 | 1.1326 | 3.37% | 累计完成：路基土石方57.94万方，挡防工程13万方，涵洞68道；桥梁桩基完成28根，梁板预制21片，安装18片。
15 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 0.3824 |  | 0.3436 | 89.85% | 3.164 | 2.6212 | 73.41% | 主体工程已基本完成
16 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 2.6838 | 0.6959 | 1.6599 | 61.85% | 5.3322 | 4.3605 | 51.32% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞完成总量的98.2%；桥梁已经完成；路面垫层完成91.4%，底基层完成67.4%，基层完成52%，下面层完成44.8%，上面层完成37.6%。 | 0.1017
17 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.7158 | 0.4059 | 1.1488 | 42.3% | 3.8072 | 3.1279 | 47.78% | 累计完成：路基工程基本完成；桥梁桩基完成125根，占总量的99.2%，梁片预制108片，占总量的100%，梁片安装57片，占总量的52.8%。路面垫层完成总量的99%,底基层完成80%，基层完成80%，下面层完成35%，上面层完成13%； | 0.0489
18 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 3.782 | 0.3142 | 0.8392 | 22.19% | 0.8392 | 0.6893 | 12.76% | 累计完成：路基土石方93.8万方，占总量的46.8%，挡防工程4.43万方，占总量的38.7%，涵洞88道，占总量的40.7%；路面垫层完成总量的16.7%，底基层完成总量的8.6%，基层完成总量的8.6%；桥梁桩基完成76根，占总量的34.5%，梁板预制2片。
19 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.3968 | 0.0975 | 0.257 | 64.77% | 8.5372 | 7.5247 | 70.13% | 主体工程已基本完工。
20 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.4144 | 0.1128 | 0.2957 | 71.36% | 6.8266 | 5.9892 | 66.87% | 主体工程已基本完工。
合计 |  | 1954.929 | 321.2898 | 57.5398 | 6.3874 | 19.9014 | 34.59% | 83.4662 | 67.4719 | 25.98%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 7
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年7月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 10 | 1.3708 | 6.0121 | 60.12% | 12.7377 | 9.2256 | 38.19% | 累计完成：路基土石方85.79万方，占总量的53.2%，挡防工程33.55万方，占总量的99.2%，涵洞完成135道，占总量的90%；路面底基层完成37.1%，基层完成27.1%，下面层11.5%,上面层1.3%；桥梁桩基完成299根，占总量的99.7%，梁板预制146片，占总量的64.9%,安装66片，占总量的29.3%。隧道掘进4285米，占总量10184米的42.1%，二衬完成3283米，占总量的32.2%。 | 0.274
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 5.3739 | 0.3897 | 1.6247 | 30.23% | 3.6473 | 2.6256 | 16.28% | 累计完成：路基土石方99.3万方，占总量的70.4%，挡防工程11.2万方，占总量的53.1%，涵洞完成66.6%；路面底基层完成总量的50.4%，基层完成37.9%，下面层完成20.1%；桥梁桩基完成59根，占总量的72%,梁板预制30片，占总量的32.6%，安装13片，占总量的14.1%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 2.5952 | 0.2941 | 1.2108 | 46.66% | 1.2108 | 1.0108 | 32.92% | 累计完成：路基土石方74.9万方，占总量的61.7%，挡防工程8.75万方，占总量的59%，涵洞完成35%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.9806 | 0.1184 | 0.8398 | 42.4% | 1.8682 | 1.6682 | 27.35% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进2607米，占总量6420米的40.6%，二衬1858米，占总量6420米的28.9%
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4 | 0.342 | 0.9359 | 23.4% | 0.9359 | 0.6359 | 3.141% | 累计完成：路基土石方2.38万方，占总量的1.7%，挡防工程4.91万方，占总量的6.5%；桥梁桩基完成5根，占总量的2.2%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.936 | 0.2597 | 1.1633 | 60.09% | 3.4456 | 2.3356 | 17.59% | 累计完成：路基土石方80.6万方，占总量的26.3%，挡防工程15.2万立方米，占总量的36.3%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基44根，占总量的39.3%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进336米，占总量7030米的4.8%，二衬96米，占总量的1.4%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.3107 | 0.0641 | 0.1349 | 43.42% | 0.415 | 0.265 | 2.019% | 累计完成：路基土石方17.65万方,挡防工程完成4.94万方，涵洞完成3道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 4 | 0.6395 | 2.2976 | 57.44% | 5.5491 | 5.0355 | 48.39% | 累计完成：路基土石方完成338万方，占总量85%；挡防完成16.5万方，占总量的73%；桥梁桩基成孔136根，占总量的83%；涵洞完成214道，占总量的87%；梁板预制完成95片，占总量的44%；梁板架设完成76片，占总量的24%；路面垫层完成总量的46%，底基层完成总量的24%，基层完成总量的10%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 0.6447 | 0.16 | 0.6398 | 99.24% | 3.8313 | 3.1912 | 66.02% | 累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的100%，基层完成总量的98%,下面层完成总量的73%，上面层完成总量的22%。
10 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 4.4957 | 0.2322 | 0.6286 | 13.98% | 2.2559 | 1.5059 | 10.12% | 累计完成：路基土石方24.8万方，占总量的8%，挡防工程15.02万方，占总量的21.4%，涵洞2道；桥梁桩基72根，占总量的20.5%；隧道掘进236米，占总量3350米的7%，二衬完成72米，占总量的2.1%。
11 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.4 | 0.0713 | 0.2088 | 14.91% | 0.6829 | 0.4829 | 12.17% | 累计完成：路基土石方完成19.9万方，挡防工程6.1万方,涵洞完成15道；路面底基层完成4.4万平方米，基层完成3.5万平方米；桥梁桩基完成14根，梁板预制9片，安装9片。
12 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 4.7252 | 0.8455 | 3.4594 | 73.21% | 9.0911 | 7.9911 | 35.27% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的93%；路面垫层完成79%，底基层完成79%，基层完成74%，下面层完成31%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制315片，占总量的76.1%，梁片安装257片，占总量的62.1%；隧道掘进1700米，占总量8448的20.1%，二衬完成990米，占总量的11.7%。
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 2.3 | 0.3075 | 1.0834 | 47.1% | 12.9712 | 10.8228 | 60.56% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4528米，占总量5839米的77.5%，二衬4245米占总量5839米的72.7%。路面垫层完成100%，底基层完成99.9%，基层完成99.8%，下面层完成97.5%，上面层完成84.8%。 | 0.0512
14 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3.4026 | 0.0934 | 0.3063 | 9.002% | 1.506 | 1.226 | 3.593% | 累计完成：路基土石方61.2万方，挡防工程13.6万方，涵洞68道；桥梁桩基完成29根，梁板预制21片，安装18片。
15 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 0.3824 |  | 0.3436 | 89.85% | 3.164 | 2.6212 | 73.41% | 主体工程已基本完成
16 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 2.6838 | 0.4975 | 2.1574 | 80.39% | 5.8297 | 4.858 | 56.11% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞完成总量的98.2%；桥梁已经完成；路面垫层完成96%，底基层完成81%，基层完成81%，下面层完成69%，上面层完成68%。
17 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.7158 | 0.2998 | 1.4486 | 53.34% | 4.107 | 3.4277 | 51.54% | 累计完成：路基工程基本完成；桥梁桩基完成126根，占总量的100%，梁片预制108片，占总量的100%，梁片安装66片，占总量的61.1%。路面垫层完成总量的99%,底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成45%，上面层完成22%；
18 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 3.782 | 0.3562 | 1.1954 | 31.61% | 1.1954 | 1.0455 | 18.18% | 累计完成：路基土石方113.7万方，占总量的56.8%，挡防工程6.72万方，占总量的58.7%，涵洞139道，占总量的64.4%；路面垫层完成总量的31.7%，底基层完成总量的18.6%，基层完成总量的18.3%；桥梁桩基完成112根，占总量的50.9%，梁板预制16片，占总量的7.4%。
19 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.3968 | 0.0927 | 0.3497 | 88.13% | 8.6299 | 7.6174 | 70.13% | 主体工程已基本完工。
20 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.4144 | 0.0542 | 0.3499 | 84.44% | 6.8808 | 6.0434 | 66.87% | 主体工程已基本完工。
合计 |  | 1954.929 | 321.2898 | 57.5398 | 6.4886 | 26.39 | 45.86% | 89.9548 | 73.6353 | 28%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 8
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年8月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 10 | 1.8359 | 7.848 | 78.48% | 14.5736 | 11.0615 | 43.69% | 累计完成：路基土石方122.42万方，占总量的75.9%，挡防工程33.55万方，占总量的99.2%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成70.1%，基层完成52.2%，下面层40.1%,上面层4.1%；桥梁桩基完成300根，占总量的99.8%，梁板预制160片，占总量的71.1%,安装134片，占总量的59.5%。隧道掘进5007米，占总量10184米的49.2%，二衬完成3979米，占总量的39.1%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 5.3739 | 0.2684 | 1.8931 | 35.23% | 3.9157 | 2.894 | 17.47% | 累计完成：路基土石方103万方，占总量的72.9%，挡防工程11.9万方，占总量的56.5%，涵洞完成70.1%；路面底基层完成总量的60.5%，基层完成46.5%，下面层完成23.8%；桥梁桩基完成69根，占总量的84%,梁板预制42片，占总量的45.2%，安装13片，占总量的14.1%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 2.5952 | 0.3022 | 1.513 | 58.3% | 1.513 | 1.313 | 41.13% | 累计完成：路基土石方88.19万方，占总量的72.6%，挡防工程10万方，占总量的67.6%，涵洞完成59.6%；路面基层完成总量的18.4%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.9806 | 0.0875 | 0.9273 | 46.82% | 1.9557 | 1.7557 | 28.63% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进2855米，占总量6420米的44.5%，二衬2132米，占总量6420米的33.2%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4 | 0.4771 | 1.413 | 35.33% | 1.413 | 1.113 | 4.742% | 累计完成：路基土石方5.02万方，占总量的3.6%，挡防工程12.39万方，占总量的16.4%；桥梁桩基完成16根，占总量的10.7%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.936 | 0.3455 | 1.5088 | 77.93% | 3.7911 | 2.6811 | 19.36% | 累计完成：路基土石方85.8万方，占总量的28.1%，挡防工程17.4万立方米，占总量的41.5%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基49根，占总量的44%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进459米，占总量7030米的6.5%，二衬190米，占总量的2.7%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.3107 | 0.097 | 0.2319 | 74.64% | 0.512 | 0.362 | 2.491% | 累计完成：路基土石方17.91万方,挡防工程完成4.96万方，涵洞完成3道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 4 | 0.7792 | 3.0768 | 76.92% | 6.3283 | 5.8147 | 55.19% | 累计完成：路基土石方完成338万方，占总量85%；挡防完成17.8万方，占总量的79%，涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成136根，占总量的83%；梁板预制176片，占总量的56%，安装147片，占总量的47%；路面垫层完成总量的71%，底基层完成总量的61%，基层完成总量的37%，下面层完成4%
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 0.6447 | 0.1267 | 0.7665 | 118.9% | 3.958 | 3.3179 | 68.2% | 累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%,下面层完成总量的100%，上面层完成总量的49%。
10 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 4.4957 | 1.4488 | 2.0771 | 46.2% | 3.7047 | 2.4655 | 16.63% | 累计完成：路基土石方37.5万方，占总量的12.1%，挡防工程22.9万方，占总量的32.7%，涵洞5道；桥梁桩基94根，占总量的26.8%；隧道掘进375米，占总量3350米的11.2%，二衬完成122米，占总量的3.6%。 | 0.4892
11 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.4 | 0.4065 | 0.6153 | 43.95% | 1.0894 | 0.6894 | 19.42% | 累计完成：路基土石方完成24万方，挡防工程6.2万方,涵洞完成21道；路面底基层完成10.6万平方米，基层完成9.2万平方米；桥梁桩基完成14根，梁板预制9片，安装9片。 | 0.2
12 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 4.7252 | 0.8605 | 4.3199 | 91.42% | 9.9516 | 8.8516 | 38.61% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的93%；路面垫层完成90%，底基层完成90%，基层完成85%，下面层完成72%，上面层完成8%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制347片，占总量的83.8%，梁片安装299片，占总量的72.2%；隧道掘进2004米，占总量8448的23.7%，二衬完成1152米，占总量的13.6%。
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 2.3 | 0.2522 | 1.3356 | 58.07% | 13.2234 | 11.075 | 61.73% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4693米，占总量5839米的80.4%，二衬4419米占总量5839米的75.7%。路面垫层完成100%，底基层完成99.9%，基层完成99.8%，下面层完成97.5%，上面层完成84.8%。
14 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3.4026 | 0.0806 | 0.3869 | 11.37% | 1.5866 | 1.3066 | 3.785% | 累计完成：路基土石方63.6万方，挡防工程14.1万方，涵洞78道；桥梁桩基完成44根，梁板预制21片，安装18片。
15 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 0.3824 |  | 0.3436 | 89.85% | 3.164 | 2.6212 | 73.41% | 主体工程已基本完成
16 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 2.6838 | 0.4397 | 2.5974 | 96.78% | 6.2694 | 5.2977 | 60.34% | 累计完成：路基土石方基本完成；桥梁已经完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成100%，上面层完成83.6%。
17 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.7158 | 0.5227 | 1.9713 | 72.59% | 4.6297 | 3.9504 | 58.1% | 累计完成：路基工程基本完成；桥梁桩基完成126根，占总量的100%，梁片预制108片，占总量的100%，梁片安装93片，占总量的86.1%。路面垫层完成总量的100%,底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成78%，上面层完成65%。
18 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 3.782 | 0.3334 | 1.5288 | 40.42% | 1.5288 | 1.2945 | 23.25% | 累计完成：路基土石方123.1万方，占总量的61.5%，挡防工程8.04万方，占总量的70.2%，涵洞194道，占总量的89.8%；路面垫层完成总量的31.7%，底基层完成总量的23.6%，基层完成总量的23.6%；桥梁桩基完成157根，占总量的71.4%，梁板预制68片，占总量的25.2%。 | 0.0844
19 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.3968 |  | 0.3497 | 88.13% | 8.6299 | 7.6174 | 70.13% | 主体工程已基本完工。
20 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.4144 | 0.0225 | 0.3724 | 89.86% | 6.9033 | 6.0659 | 66.87% | 主体工程已基本完工。
合计 |  | 2075.429 | 334.2839 | 57.5398 | 8.6864 | 35.0764 | 60.96% | 98.6412 | 81.5481 | 29.51%
21 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 |  | 0.9089 | 0.9089 |  | 0.9089 | 0.7789 | 6.995% | 因未列入本年计划，本栏单列。 累计完成：路基土石方200.1万方，挡防工程8.7万方，涵洞43道；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米。 | 0.13
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 9
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年9月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 10 | 1.4263 | 9.2743 | 92.74% | 15.9999 | 12.4878 | 47.97% | 累计完成：路基土石方133.7万方，占总量的82.9%，挡防工程33.65万方，占总量的99.2%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层61.2%,上面层75%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制194片，占总量的86.2%,安装156片，占总量的69.3%。隧道掘进5693米，占总量10184米的55.9%，二衬完成4548米，占总量的44.6%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 5.3739 | 0.2933 | 2.1864 | 40.69% | 4.209 | 3.1873 | 18.78% | 累计完成：路基土石方105万方，占总量的74.3%，挡防工程12.6万方，占总量的60%，涵洞完成79.2%；路面底基层完成总量的72.5%，基层完成55.1%，下面层完成32.2%；桥梁桩基完成73根，占总量的89%,梁板预制59片，占总量的64.1%，安装13片，占总量的14.1%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 2.5952 | 0.1966 | 1.7096 | 65.88% | 1.7096 | 1.5096 | 46.48% | 累计完成：路基土石方104.7万方，占总量的86.3%，挡防工程10.9万方，占总量的73.6%，涵洞完成64.6%；路面基层完成总量的37.8%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.9806 | 0.124 | 1.0513 | 53.08% | 2.0797 | 1.8797 | 30.45% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进3070米，占总量6420米的47.8%，二衬2417米，占总量6420米的37.6%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4 | 0.9732 | 2.3862 | 59.66% | 2.3862 | 1.8862 | 8.007% | 累计完成：路基土石方6.1万方，占总量的4.4%，挡防工程20.1万方，占总量的26.5%，涵洞完成38道，占总量的8.3%；桥梁桩基完成23根，占总量的10.7%，隧道掘进80米。 | 0.2
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.936 | 0.402 | 1.9108 | 98.7% | 4.1931 | 2.9331 | 21.41% | 累计完成：路基土石方106.1万方，占总量的34.7%，挡防工程18.8万立方米，占总量的44.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基65根，占总量的51%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进566米，占总量7030米的8.1%，二衬238米，占总量的3.4%。 | 0.15
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.3107 | 0.0159 | 0.2478 | 79.76% | 0.5279 | 0.3779 | 2.569% | 累计完成：路基土石方17.91万方,挡防工程完成4.98万方，涵洞完成3道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 4 | 0.6693 | 3.7461 | 93.65% | 6.9976 | 6.3352 | 61.03% | 累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%；挡防完成19万方，占总量的85%；涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%；梁板预制222片，占总量的68%，安装179片，占总量的55%；路面垫层完成总量的80%，底基层完成总量的61%，基层完成总量的47%，下面层完成28%，上面层完成6%。 | 0.1488
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 0.6447 | 0.12 | 0.8865 | 137.5% | 4.078 | 3.4379 | 70.27% | 主体工程已基本完成
10 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 4.4957 | 1.0385 | 3.1156 | 69.3% | 4.7432 | 3.504 | 21.29% | 累计完成：路基土石方53万方，占总量的17.1%，挡防工程29.2万方，占总量的41.6%，涵洞9道；桥梁桩基122根，占总量的34.7%；隧道掘进488米，占总量3350米的14.6%，二衬完成213米，占总量的6.4%
11 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.4 | 0.2136 | 0.8289 | 59.21% | 1.303 | 0.903 | 23.23% | 累计完成：路基土石方完成26.6万方，占总量的50.8%，挡防工程8.1万方,占总量的68.1%，涵洞完成总量的42.6；路面底基层完成总量的97.4%，基层完成总量的41.2%，下面层完成总量的9.5%；桥梁桩基完成23根，占总量的38.3%，梁板预制9片，占总量的10.7%，安装9片，占总量的10.7%。
12 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 4.7252 | 0.8943 | 5.2142 | 110.3% | 10.8459 | 9.7459 | 42.08% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的98%；路面垫层完成90%，底基层完成90%，基层完成85%，下面层完成80%，上面层完成31%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制373片，占总量的90.1%，梁片安装306片，占总量的73.9%；隧道掘进2321米，占总量8448的27.5%，二衬完成1365米，占总量的16.2%。
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 2.3 | 0.1509 | 1.4865 | 64.63% | 13.3743 | 11.2259 | 62.44% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4805米，占总量5839米的82.3%，二衬4569米,占总量5839米的78.2%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
14 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3.4026 | 0.0737 | 0.4606 | 13.54% | 1.6603 | 1.3803 | 3.961% | 累计完成：路基土石方68万方，挡防工程14.4万方，涵洞86道；桥梁桩基完成55根，梁板预制63片，安装18片。
15 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 0.3824 |  | 0.3436 | 89.85% | 3.164 | 2.6212 | 73.41% | 主体工程已基本完成
16 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 2.6838 | 0.217 | 2.8144 | 104.9% | 6.4864 | 5.5147 | 62.43% | 主体工程已基本完工。
17 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.7158 | 0.2974 | 2.2687 | 83.54% | 4.9271 | 4.2478 | 61.84% | 累计完成：路基工程基本完成；桥梁工程基本完成；路面垫层完成总量的100%,底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成85%，上面层完成84%。
18 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 3.782 | 0.3618 | 1.8906 | 49.99% | 1.8906 | 1.6563 | 28.75% | 累计完成：路基土石方131.8万方，占总量的65.9%，挡防工程9.5万方，占总量的83%，涵洞完成总量的95.3%；路面垫层完成总量的37.6%，底基层完成总量的34.5%，基层完成总量的34.5%，下面层完成总量的21.2%；桥梁桩基完成157根，占总量的71.4%，梁板预制78片，占总量的28.9%。
19 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.3968 |  | 0.3497 | 88.13% | 8.6299 | 7.6174 | 70.13% | 主体工程已基本完工。
20 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.4144 |  | 0.3724 | 89.86% | 6.9033 | 6.0659 | 66.87% | 主体工程已基本完工。
合计 |  | 2075.429 | 334.2839 | 57.5398 | 7.4678 | 42.5442 | 73.94% | 106.109 | 88.5171 | 31.74%
21 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 |  | 0.2869 | 1.1958 |  | 1.1958 | 1.0658 | 9.203% | 因未列入本年计划，本栏单列。 累计完成：路基土石方247.3万方，挡防工程9.7万方，涵洞86道；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米。
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 10
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年10月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 10 | 0.6215 | 9.8958 | 98.96% | 16.6214 | 13.1093 | 49.83% | 累计完成：路基土石方147万方，占总量的91.2%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制217片，占总量的96.4%,安装186片，占总量的82.7%。隧道掘进6193米，占总量10184米的60.8%，二衬完成4847米，占总量的47.6%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 3.35 | 0.3754 | 2.5618 | 76.47% | 4.5844 | 3.5627 | 20.46% | 累计完成：路基土石方125.5万方，占总量的88.8%，挡防工程12.9万方，占总量的61.4%，涵洞完成79.2%；路面底基层完成总量的78.7%，基层完成59.2%，下面层完成44%,下面层完成8.6%；桥梁桩基完成76根，占总量的92.7%,梁板预制63片，占总量的68.5%，安装23片，占总量的25%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 2.5952 | 0.2871 | 1.9967 | 76.94% | 1.9967 | 1.7967 | 54.28% | 累计完成：路基土石方112.7万方，占总量的92.9%，挡防工程11.9万方，占总量的80.5%，涵洞完成80.3%；路面基层完成总量的56.9%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.4 | 0.1384 | 1.1897 | 84.98% | 2.2181 | 2.0181 | 32.47% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进3279米，占总量6420米的51.1%，二衬2683米，占总量6420米的41.7%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4 | 0.8136 | 3.1998 | 80% | 3.1998 | 2.6998 | 10.74% | 累计完成：路基土石方13.2万方，占总量的9.5%，挡防工程30.3万方，占总量的40%，涵洞完成62道，占总量的13.5%；桥梁桩基完成34根，占总量的15.1%，隧道掘进328米，占总量11688米的2.8%，二衬完成8米。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.936 | 0.2086 | 2.1194 | 109.5% | 4.4017 | 3.1417 | 22.48% | 累计完成：路基土石方116万方，占总量的37.9%，挡防工程19.8万立方米，占总量的47.2%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基127根，占总量的89.4%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进696米，占总量7030米的9.9%，二衬358米，占总量的5.1%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.2157 | 0.0161 | 0.2639 | 122.3% | 0.544 | 0.394 | 2.647% | 累计完成：路基土石方18.1万方,挡防工程完成5.04万方，涵洞完成6道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 4 | 0.2539 | 4 | 100% | 7.2515 | 6.5891 | 63.24% | 累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%,挡防完成19万方，占总量的85%,涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成247片，占总量的78%，梁板安装202片，占总量的64%；路面垫层完成总量的88%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的73%，下面层完成55%，上面层完成14%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 0.6447 | 0.0749 | 0.9614 | 149.1% | 4.1529 | 3.5128 | 71.56% | 主体工程已基本完成
10 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 4.4957 | 0.6243 | 3.7399 | 83.19% | 5.3675 | 4.1283 | 24.09% | 累计完成：路基土石方70.7万方，占总量的22.8%，挡防工程35.4万方，占总量的50.5%，涵洞17道；桥梁桩基144根，占总量的41%；隧道掘进488米，占总量3350米的14.6%，二衬完成273米，占总量的8.1%
11 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.4 | 0.1905 | 1.0194 | 72.81% | 1.4935 | 1.0935 | 26.62% | 累计完成：路基土石方完成33.8万方，占总量的64.6%，挡防工程9.8万方,占总量的82.3%，涵洞完成总量的42.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的45.2%，下面层完成总量的37.2%；桥梁桩基完成23根，占总量的38.3%，梁板预制9片，占总量的10.7%，安装9片，占总量的10.7%。
12 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 4.7252 | 0.8761 | 6.0903 | 128.9% | 11.722 | 10.622 | 45.48% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的98%；路面底基层完成90%，基层完成85%，下面层完成85%，上面层完成48%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制385片，占总量的93%，梁片安装333片，占总量的80.4%；隧道掘进2545米，占总量8448的30.1%，二衬完成1675米，占总量的19.8%。
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 2.3 | 0.2935 | 1.78 | 77.39% | 13.6678 | 11.5194 | 63.81% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4983米，占总量5839米的85.3%，二衬4757米,占总量5839米的81.5%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
14 | 九石路 | 143 | 41.92 | 0.7826 | 0.1896 | 0.6502 | 83.08% | 1.8499 | 1.5699 | 4.413% | 累计完成：路基土石方87.8万方，挡防工程15.1万方，涵洞86道；路面底基层完成3.5万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制80片，安装18片。
15 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 0.3824 |  | 0.3436 | 89.85% | 3.164 | 2.6212 | 73.41% | 主体工程已基本完成
16 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 2.6838 | 0.0739 | 2.8883 | 107.6% | 6.5603 | 5.5886 | 63.14% | 主体工程已基本完工。
17 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.7158 | 0.3912 | 2.6599 | 97.94% | 5.3183 | 4.639 | 66.75% | 主体工程已基本完工。
18 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 3.782 | 0.2453 | 2.1359 | 56.48% | 2.1359 | 1.9016 | 32.48% | 累计完成：路基土石方146.3万方，占总量的73%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的41%，基层完成总量的41%，下面层完成总量的31.3%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制88片，占总量的32.6%。
19 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.3968 | 0.0507 | 0.4004 | 100.9% | 8.6806 | 7.6681 | 73.52% | 主体工程已基本完工。
20 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.4144 | 0.0405 | 0.4129 | 99.64% | 6.9438 | 6.1064 | 71.1% | 主体工程已基本完工。
21 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3 | 0.5158 | 1.7116 | 57.05% | 1.7116 | 1.3116 | 13.17% | 累计完成：路基土石方291.1万方，挡防工程10.7万方，涵洞181道；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米；桥梁桩基完成3根。 | 0.27
合计 |  | 2075.429 | 334.2987 | 55.2203 | 6.2809 | 50.0209 | 90.58% | 113.5857 | 95.5938 | 33.98%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：