## 兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2021年8月底）
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2021年8月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 | 0.3126 | 1.7032 | 100.2% | 25.8754 | 21.9644 | 77.57% | 主体工程已基本完工,目前正在智慧交通、绿化和房建施工
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.473 |  | 0.2188 | 46.26% | 8.1448 | 6.9231 | 36.35% | 主体工程已基本完工
3 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 1.3185 | 0.084 | 0.7689 | 58.32% | 4.5179 | 4.2179 | 66.14% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5612米，占总量6420米的87.4%，二衬5231米，占总量的81.5%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.4093 | 4.0518 | 99.48% | 18.5734 | 16.7734 | 62.33% | 累计完成：路基土石方178.5万方，占总量的99%，挡防工程77万方，占总量的98.4%，涵洞完成总量的99%；路面底基层完成总量的97%，基层完97%,下面层95%，上面层93%；桥梁桩基完成234根，占总量的96%，小箱梁预制320片，占总量的96.4%，安装259片，占总量的78%；隧道掘进11035米，占总量11688米的94.4%，二衬完成10271米，占总量的87.9%。
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.2018 | 2.5979 | 69.11% | 11.3447 | 9.5847 | 57.93% | 累计完成：路基土石方299.5万方，占总量的99%，挡防工程42万立方米，占总量的99.5%，涵洞完成92%；路面底基层完成88%，基层完成63%，下面层完成28%；桥梁桩基105根，占总量的91.3%，梁板预制110片，占总量的89.4%，安装110片，占总量的89.4%；隧道掘进4050米，占总量7030米的57.6%，二衬3911米，占总量的55.6%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.3087 | 2.7379 | 90.09% | 14.1144 | 11.9252 | 63.34% | 累计完成：路基土石方311.3万方，占总量的97%，挡防工程87.3万方，占总量的99.8%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的98.8%，基层完成86.1%,下面层完成70.6%；桥梁桩基351根，占总量的100%，梁板预制338片，占总量的80.3%，安装267片，占总量的63.4%；隧道掘进1603米，占总量3350米的47.8%，二衬完成1497米，占总量的44.7%。
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.0152 | 0.3855 | 77.1% | 3.2554 | 2.6554 | 58.03% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制63片，占总量的75%，安装60片，占总量的71.4%；隧道掘进1304米，占总量2224米的58.6%，二衬1210米，占总量的54.4%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 2.1325 | 0.2397 | 1.2593 | 59.05% | 15.3901 | 13.4901 | 59.71% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进5111米，占总量8448的60.5%，二衬完成3629米，占总量的43%。
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 |  | 0.5469 | 103.5% | 16.724 | 14.4556 | 78.08% | 主体工程已基本完工
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.94 | 0.2265 | 1.8554 | 63.11% | 6.1658 | 5.4358 | 14.71% | 累计完成：路基土石方156万方，挡防工程20.6万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米，下面层完成23万平方米,上面层完成13万平方米；桥梁桩基完成331根，梁板预制229片，安装142片,现浇箱梁6跨;隧道掘进808米,二衬546米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 | 0.1021 | 0.8266 | 64.32% | 6.9121 | 6.2621 | 53.19% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的82%，上面层完成总量的18%；桥梁完成100%。
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 1.0631 | 0.0812 | 0.4898 | 46.07% | 0.4898 | 0.2698 | 16.92% | 累计完成：路基土石方4.4万方，占总量的15.5%，挡防工程1.1万方，占总量的17.7%,；桥梁桩基完成16根，占总量的80%；隧道掘进298米，占总量1421米的21%。
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 1.4 | 0.1628 | 0.7506 | 53.61% | 1.5086 | 1.5086 | 36.24% | 累计完成：路基土石方79.8万方，占总量的72.7%，挡防工程2.2万方，占总量的66.6%；隧道掘进1452米，占总量3252的44.6%，二衬1406米，占总量的43.2%。
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5284 | 0.009 | 0.5701 | 37.3% | 2.097 | 2.097 | 40.7% | 累计完成：路基土石方125.1万方，占总量的95.5%，挡防工程15.8万方，占总量的73.8%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成75.9%，基层完成74.4%，下面层完成57.4%，上面层完成15%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制118片，占总量的100%，安装118片，占总量的100%。 | 0.8
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 3.2 | 0.195 | 1.0194 | 31.86% | 3.2037 | 3.2037 | 29.27% | 累计完成：路基土石方172.4万方，占总量的55.2%，挡防工程20.2万方，占总量的51.5%，涵洞完成总量的49.3%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.4%，下面层30.4%，上面层3.2%；桥梁桩基76根，占总量的88.4%，梁板预制27片，占总量的100%,安装18片，占总量的55.6%。
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.26 | 0.0316 | 0.6357 | 50.45% | 1.7976 | 1.7976 | 45.39% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的97.9%，基层完成63.4%，下面层完成17.2%,上面层完成3.2%；桥梁100%完成。 |  | 1/0.852*0.8
合计 |  | 1412.967 | 269.0994 | 30.2001 | 2.3795 | 20.4178 | 67.61% | 140.1147 | 122.5644 | 52.07%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：