## 10
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2021年10底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 | 0.0079 | 1.7718 | 104.2% | 25.944 | 22.033 | 77.78% | 主体工程已基本完工,目前正在智慧交通、绿化和房建施工
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.473 | 0.0322 | 0.251 | 53.07% | 8.177 | 6.9553 | 36.49% | 主体工程已基本完工
3 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 1.3185 | 0.0843 | 0.9095 | 68.98% | 4.6585 | 4.3085 | 68.2% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5679米，占总量6420米的88.5%，二衬5444米，占总量的84.8%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.4652 | 4.7127 | 115.7% | 19.2343 | 17.1343 | 64.54% | 累计完成：路基土石方178.5万方，占总量的99%，挡防工程77.6万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的99%；路面底基层完成总量的99%，基层完99%,下面层95%，上面层93%；桥梁桩基完成234根，占总量的96%，小箱梁预制320片，占总量的96.4%，安装259片，占总量的78%；隧道掘进11293米，占总量11688米的96.6%，二衬完成10760米，占总量的92.1%。
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.2529 | 3.2362 | 86.09% | 11.983 | 10.023 | 61.19% | 累计完成：路基土石方299.5万方，占总量的99%，挡防工程42万立方米，占总量的99.5%，涵洞完成99%；路面底基层完成88%，基层完成79%，下面层完成33%；桥梁桩基105根，占总量的91.3%，梁板预制110片，占总量的89.4%，安装110片，占总量的89.4%；隧道掘进4520米，占总量7030米的64.3%，二衬4339米，占总量的61.7%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.5686 | 3.5908 | 118.2% | 14.9673 | 12.5781 | 67.17% | 累计完成：路基土石方314.2万方，占总量的97.9%，挡防工程88.5万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成95.7%,下面层完成90.4%，上面层完成35.2%；桥梁桩基351根，占总量的100%，梁板预制348片，占总量的80.7%，安装285片，占总量的63.4%；隧道掘进1737米，占总量3350米的51.8%，二衬完成1592米，占总量的47.5%。
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.0247 | 0.4447 | 88.94% | 3.3146 | 2.7146 | 59.08% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制63片，占总量的75%，安装60片，占总量的71.4%；隧道掘进1512米，占总量2224米的68%，二衬1415米，占总量的63.6%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 2.1325 | 0.1236 | 1.6186 | 75.9% | 15.7494 | 13.7494 | 61.1% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进5580米，占总量8448的66.1%，二衬完成4004米，占总量的47.4%。
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 |  | 0.5469 | 103.5% | 16.724 | 14.4556 | 78.08% | 主体工程已基本完工
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.94 | 0.285 | 2.527 | 85.95% | 6.8374 | 6.0074 | 16.31% | 累计完成：路基土石方156万方，挡防工程22.6万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米，下面层完成23万平方米,上面层完成13万平方米；桥梁桩基完成358根，梁板预制274片，安装142片,现浇箱梁6跨;隧道掘进1331米,二衬1066米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 | 0.2731 | 1.2525 | 97.46% | 7.338 | 6.638 | 56.47% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%，上面层完成总量的73%；桥梁完成100%。
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 1.0631 | 0.0246 | 0.6052 | 56.93% | 0.6052 | 0.3452 | 20.91% | 累计完成：路基土石方4.4万方，占总量的15.5%，挡防工程1.4万方，占总量的22.6%,；桥梁桩基完成17根，占总量的85%,梁板预制10片，占总量的32.2%；隧道掘进350米，占总量1421米的24.6%，二衬完成149米，占总量的10.5%。
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 1.4 | 0.0313 | 0.869 | 62.07% | 1.627 | 1.627 | 39.09% | 累计完成：路基土石方85.8万方，占总量的78.2%，挡防工程2.3万方，占总量的71.2%；隧道掘进1655米，占总量3252的50.9%，二衬1555米，占总量的47.8%。
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5284 | 0.0022 | 0.5723 | 37.44% | 2.0992 | 2.0992 | 40.74% | 累计完成：路基土石方125.7万方，占总量的95.8%，挡防工程15.8万方，占总量的73.8%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成75.9%，基层完成74.4%，下面层完成57.4%，上面层完成15%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制118片，占总量的100%，安装118片，占总量的100%。
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 3.2 | 0.3851 | 1.5457 | 48.3% | 3.73 | 3.73 | 34.08% | 累计完成：路基土石方195.3万方，占总量的62.5%，挡防工程23.4万方，占总量的59.7%，涵洞完成总量的53.6%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.4%，下面层30.4%，上面层3.2%；桥梁桩基76根，占总量的88.4%，梁板预制27片，占总量的100%,安装19片，占总量的70.4%。
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.26 | 0.0494 | 0.6891 | 54.69% | 1.851 | 1.851 | 46.74% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的99.8%，基层完成66.5%，下面层完成17.2%,上面层完成4.6%；桥梁100%完成。
合计 |  | 1412.967 | 269.0994 | 30.2001 | 2.6101 | 25.143 | 83.25% | 144.8399 | 126.2496 | 53.82%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：