## 12
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2021年12底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 |  | 1.7749 | 104.4% | 25.9471 | 22.0361 | 77.79% | 主体工程基本完工,已交工验收
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.2491 |  | 0.251 | 100.8% | 8.177 | 6.9553 | 36.49% | 主体工程基本完工,已交工验收
3 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 1.0385 | 0.0861 | 1.0898 | 104.9% | 4.8388 | 4.4388 | 70.84% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5815米，占总量6420米的90.6%，二衬5576米，占总量的86.8%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.3171 | 5.2237 | 128.3% | 19.7453 | 17.4453 | 66.26% | 累计完成：路基土石方178.6万方，占总量的99%，挡防工程77.6万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的99%；路面底基层完成总量的99%，基层完99%,下面层95%，上面层93%；桥梁桩基完成234根，占总量的96%，小箱梁预制320片，占总量的96.4%，安装259片，占总量的78%；隧道掘进11277米，占总量11532米的97.8%，二衬完成11126米，占总量的96.5%。
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.196 | 3.7658 | 100.2% | 12.5126 | 10.4526 | 63.89% | 累计完成：路基土石方299.5万方，占总量的99%，挡防工程42.2万立方米，占总量的100%，涵洞完成99%；路面底基层完成88%，基层完成80%，下面层完成78%,上面层完成78%；桥梁桩基115根，占总量的100%，梁板预制113片，占总量的100%，安装113片，占总量的100%；隧道掘进4916米，占总量7030米的69.9%，二衬4745米，占总量的67.5%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.2901 | 4.4136 | 145.2% | 15.7901 | 13.1009 | 70.86% | 累计完成：路基土石方314.2万方，占总量的97.9%，挡防工程88.5万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成99%,下面层完成98.5%，上面层完成87%；桥梁桩基351根，占总量的100%，梁板预制384片，占总量的100%，安装384片，占总量的100%；隧道掘进1839米，占总量3350米的54.9%，二衬完成1698米，占总量的50.7%
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.0541 | 0.5496 | 109.9% | 3.4195 | 2.8195 | 60.95% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的99.5%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制63片，占总量的75%，安装60片，占总量的71.4%；隧道掘进1748米，占总量2224米的78.6%，二衬1638米，占总量的73.6%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 1.8168 | 0.1616 | 1.9786 | 108.9% | 16.1094 | 13.9926 | 62.5% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进6121米，占总量8448米的72.4%,二衬完成4552米，占总量的53.8%。
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 |  | 0.5469 | 103.5% | 16.724 | 14.4556 | 78.08% | 主体工程已基本完工
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.73 | 0.1379 | 2.8777 | 105.4% | 7.1881 | 6.2581 | 17.15% | 累计完成：路基土石方156万方，挡防工程23.5万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米，下面层完成23万平方米,上面层完成13万平方米；桥梁桩基完成385根，梁板预制274片，安装174片,现浇箱梁33跨;隧道掘进1695米,二衬1446米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 |  | 1.3054 | 101.6% | 7.3909 | 6.6909 | 56.88% | 主体工程已基本完工
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.8715 | 0.1436 | 0.92 | 105.6% | 0.92 | 0.66 | 31.78% | 累计完成：路基土石方20.2万方，占总量的71.4%，挡防工程2.2万方，占总量的36.2%,；桥梁桩基完成20根，占总量的100%,梁板预制28片，占总量的90.3%；隧道掘进612米，占总量1421米的43.1%，二衬完成290米，占总量的20.4%。
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.9 | 0.0385 | 0.9316 | 103.5% | 1.6896 | 1.6896 | 40.59% | 累计完成：路基土石方85.8万方，占总量的78.2%，挡防工程2.3万方，占总量的71.2%；隧道掘进1673米，占总量3252的51.4%，二衬1627米，占总量的50%。
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 0.7 | 0.0661 | 0.7106 | 101.5% | 2.2375 | 2.2375 | 43.42% | 累计完成：路基土石方127.9万方，占总量的97.6%，挡防工程16.5万方，占总量的76.9%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成78.2%，基层完成78.1%，下面层完成57.4%，上面层完成15%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制118片，占总量的100%，安装118片，占总量的100%。
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 2 | 0.496 | 2.4235 | 121.2% | 4.6078 | 4.6078 | 42.09% | 累计完成：路基土石方248.4万方，占总量的79.5%，挡防工程30.8万方，占总量的78.6%，涵洞完成总量的75.4%；路面底基层完成总量的36%，基层34.9%，下面层30.4%，上面层0.4%；桥梁桩基84根，占总量的97.7%，梁板预制27片，占总量的100%,安装27片，占总量的100%。
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 0.9474 | 0.1963 | 0.9787 | 103.3% | 2.1406 | 2.1406 | 54.06% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成100%，下面层完成100%,上面层完成95.8%；桥梁100%完成。
合计 |  | 1412.967 | 269.0994 | 26.1379 | 2.1834 | 29.7414 | 113.8% | 149.4383 | 129.9812 | 55.53%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：