## 9
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2023年9月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 0.948 | 0.0782 | 0.6277 | 66.21% | 6.0626 | 5.5826 | 88.76% | 累计完成：路基工程完成100%；；桥梁100%完成；隧道100%完成。目前主要机电工程施工。
2 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.3315 | 0.1045 | 1.0486 | 78.75% | 16.2808 | 14.0208 | 83.14% | 累计完成：路基土石方306万方，占总量的99%，挡防工程100%完成，涵洞完成99%；路面底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成95%,上面层完成94%；桥梁100%完成；隧道100&完成。
3 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 0.9 | 0.1462 | 1.2495 | 138.8% | 18.746 | 15.7568 | 84.13% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成99%,下面层完成98.5%，上面层完成87%；桥梁100%完成；隧道掘进100%完成，二衬完成3312米，占总量的98.9%。
4 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 0.8806 | 0.1195 | 0.9136 | 103.7% | 19.7554 | 17.6386 | 76.64% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁完成100%；隧道掘进8448米，占总量8448米的100%，二衬完成8356米，占总量的98.9%。
5 | 九石路 | 143 | 41.92 | 5.7539 | 0.8099 | 2.7705 | 48.15% | 17.2918 | 14.4618 | 41.25% | 累计完成：路基土石方276.4万方，占总量的79.3%，挡防工程59.1万方，占总量的79.8%，涵洞完成83.5%；路面底基层完成55.1%,基层完成55.1%，下面层完成40.8%,上面层完成23%；桥梁桩基完成527根，占总量的61.9%，梁板预制359片，占总量的80%，安装297片,占总量的66.1%，现浇箱梁88跨，占总量的42.1%；隧道掘进6475米,占总量15116米的42.8%，二衬6333米，占总量的41.9%,其中贡嘎隧道掘进1320米，占总量9961米的13.2%。 | 0.2
6 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.49 |  | 0.49 | 100% | 2.3089 | 1.8489 | 79.77% | 主体工程已基本完工
7 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.534 | 0.0202 | 0.4938 | 92.47% | 3.5506 | 3.5506 | 85.3% | 主体工程已基本完工
8 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 0.504 | 0.0014 | 0.4862 | 96.47% | 8.6669 | 8.6669 | 79.18% | 主体工程已基本完工
9 | 夹金山隧道 | 9.945 | 18.4785 | 3.1 | 0.2649 | 3.5287 | 113.8% | 6.9916 | 6.3916 | 37.84% | 累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进3510米，占总量9350米的37.5%，二衬3270米，占总量的35%，平导洞掘进完成100%，二衬1694米，占总量的18.1%。
10 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 0.2577 | 0.03 | 0.217 | 84.21% | 21.824 | 19.524 | 73.23% | 主体工程已基本完工,目前进行房建工程施工
合计 |  | 779.935 | 182.6752 | 14.6997 | 1.5748 | 11.8256 | 80.45% | 121.4786 | 107.4426 | 66.5%
| 制表：罗淑华 |  |  |  | 复核：陈红 |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：