## 10
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2023年10月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 0.948 | 0.1071 | 0.7348 | 77.51% | 6.1697 | 5.6897 | 90.32% | 主体工程已基本完工,目前进行机电工程施工
2 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.3315 | 0.0567 | 1.1053 | 83.01% | 16.3375 | 14.0775 | 83.42% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成95%,上面层完成94%；桥梁100%完成；隧道100&完成。
3 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 0.9 | 0.1265 | 1.376 | 152.9% | 18.8725 | 15.8833 | 84.69% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成99%,下面层完成98.5%，上面层完成92%；桥梁100%完成；隧道100%完成。
4 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 0.8806 | 0.1334 | 1.047 | 118.9% | 19.8888 | 17.772 | 77.16% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成96%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成90%；桥梁完成100%；隧道完成100%。
5 | 九石路 | 143 | 41.92 | 5.7539 | 0.73 | 3.5005 | 60.84% | 18.0218 | 15.1918 | 42.99% | 累计完成：路基土石方276.4万方，占总量的79.3%，挡防工程59.6万方，占总量的79.9%，涵洞完成83.5%；路面底基层完成69%,基层完成69%，下面层完成40.8%,上面层完成23%；桥梁桩基完成527根，占总量的61.9%，梁板预制361片，占总量的80.4%，安装301片,占总量的67%，现浇箱梁91跨，占总量的43.5%；隧道掘进6642米,占总量15116米的43.9%，二衬6500米，占总量的43%,其中贡嘎隧道掘进1487米，占总量9961米的14.9%。
6 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.49 |  | 0.49 | 100% | 2.3089 | 1.8489 | 79.77% | 主体工程已基本完工
7 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.534 | 0.0705 | 0.5643 | 105.7% | 3.6211 | 3.6211 | 87% | 主体工程已基本完工
8 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 0.504 | 0.0052 | 0.4914 | 97.5% | 8.6721 | 8.6721 | 79.22% | 主体工程已基本完工
9 | 夹金山隧道 | 9.945 | 18.4785 | 3.1 | 0.0291 | 3.5578 | 114.8% | 7.0207 | 6.4207 | 37.99% | 累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进3573米，占总量9350米的38.2%，二衬3342米，占总量的35.7%，平导洞掘进完成100%，二衬1719米，占总量的18.4%。
10 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 0.2577 | 0.0298 | 0.2468 | 95.77% | 21.8538 | 19.5538 | 73.33% | 主体工程已基本完工,目前进行房建工程施工
合计 |  | 779.935 | 182.6752 | 14.6997 | 1.2883 | 13.1139 | 89.21% | 122.7669 | 108.7309 | 67.21%
| 制表：罗淑华 |  |  |  | 复核：陈红 |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：